## Slide 1: Nœud 4 - Plateforme M-POETE
Comité de pilotage ANAEE-F – Rennes, 9 octobre 2013
Mobile - Plateform for the Observation and the Experimentation in Terrestrial Ecosystems
Scientifiques : Bernd Zeller, Laurent Saint-André, Arnaud Legout
TR/AI: Cyril (CDD), Séverine Bienaimé, Jérôme Demaison, Serge Didier
Avancement à 8 mois (depuis la date de réception des financements)

## Slide 2
Planning prévu lors du dépôt du projet (vert = réalisé; orange = en cours; noir = pas encore réalisé)
Trimestriel puis annuel | Réunion de travail avec le comité d’utilisateurs
(T1 à T3) | Achat de la camionnette et du véhicule tout terrain, remorque du véhicule tout terrain et trailer « microbiologie »
(T2) – (T3) | Aménagement de la camionnette et de trailer « microbiologie »
(T2) | Missions Tests camionnette sur les sites SOERE et lors de la mise en place du réseau « Manipulation de la matière Organique »
(T3) | Achat équipement pour la préparation des échantillons pédologiques et microbiologiques
(T4) | Achat d’équipement pour la préservation et/ou l’analyse des échantillons labiles (hotspots and hot moments approach)
(T5) | Missions Tests camionnette et trailer microbiologie sur les sites SOERE et lors de la mise en place du réseau « Manipulation de la matière Organique »
(T5-T6) | Achat d’équipement pour la caractérisation de la structure végétale
(T7-T8) | Missions Tests camionnette Lidar sur les sites SOERE et lors du projet STEM-LEAF (si accepté)»
(T7-T9) | Achat trailer flux instantané et aménagement
(T10-T12) | Achat d’analyseur 18O et 2H

## Slide 3
Achats réalisés, effets leviers
Général = Master, Quad, Remorque Microbiologie et remorque quad (39425 euros), aménagement en cours (5142 euros), groupe électrogène (1115 euros), station météo automatique (4300 euros)
Dendrométrie = GPS Trimble de précision, GPS Garmin de Prospection (6917 euros), dendromètres (RD1000 et LT Pulse 2285 euros), Boussoles, clinomètres, compas forestiers, rubans acier
Prélèvements sol = kit humidité (sondes Décagon) et bougies poreuses + pompe à vide et centrale d’acquisition (5352 euros), set tarières sol et racines fines (2338 euros), jeux de tamis
Prélèvement végétation = Broyeur électrique branches, litières (525 euros)
Conservation = frigo et congélateur de base (600 euros)

## Slide 5
Exemple aménagement rangement et paillasse
Rangement et
Paillasse (Würth Orsy Mobile)
Paillasse pliable (fait par BEF)
Rangement “Haut” (fait par BEF)

## Slide 6
Rangements pour les différents “kits”
465 x 325 x 112* mm
592 x 390x 400* mm
* 3 hauteur possible
792 x 390 x 203* mm
Transport des instruments (modulaire, facilement fixé à la paroi du master ou de la remorque)
Boites de rangement des différents instruments, contrôle facile, rigides, empilables et emboitables
3 games de profondeur et de largeur
Plan de travail supplémentaire en déploiement sur le terrain

## Slide 7
Rémorque multi-fonctionelle (transport, labo de terrain pour le conditionnement des échantillons sols, végétaux)
multifonctionnelle et facile à nettoyer!!
Tente pour les travaux « sales » de découpe et de conditionnement des échantillons

## Slide 8
Station météo démontable multifonctionnelle WS-GP1 Compact Automatic Weather Station
Kit prélèvement pédologique et racines fines
Kit dendrométrie, GPS

## Slide 9
Premier déploiement dans le cadre de la thèse D’Emila Akroume (réseau MOS)
Décembre-Février: Master, Quad, prélèvement litières et sols, kit dendro
Ouverture progressive en 2014 à d’autres unités d’ANAEE-S pour des campagnes simples
(mise en place d’un système de réservation, retour d’expériences)
Achat équipement pour la préparation des échantillons pédologiques et microbiologiques Agitateur rotatif, Petit matériel divers, Balance(s), Kit pédologique,
      Kit microbiologique, Cryosystème
Achat d’équipement pour la préservation et/ou l’analyse des échantillons labiles (hotspots and hot moments approach)
Near and mid infrared spectrometer NIRS-MIRS (prospection en cours, visite de Bushi, ASD déjà faite, Bruker le 17/10)
Lyophilisateur + pompe à vide + filtres (camping)
Poursuite de l’aménagement basique des véhicules (Octobre-Novembre)
Première réunion du comité de pilotage de la M-POETE (Février)

## Slide 10
ANR REACTIFF2 (projet RESPIRE, porteur SAINT-ANDRE et projet REGENERATION, porteur VIVANCOS) – Prélèvement de sol, litière – tests kit microbio et NIRS in situ.
CPER Lorraine (acquisition de matériel)
Projets déposés